Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области

«Дегтярская школа, реализующая адаптированные

основные общеобразовательные программы»

ГКОУ СО «Дегтярская школа»

г.Дегтярск, 623272

Ул. Пролетарская, д.40а,

тел./факс (34397) 6-60-22

Е-mail: derjabina.tatjana@rambler.ru

План-график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации                                            ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),                                                ФГОС обучающихся с задержкой психического развития                                                                                                            в ГКОУ СО «Дегтярская школа»

| №п/п | мероприятия | сроки | ответственные | Ожидаемый результат | документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС ОУО |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика поэтапного перехода к реализации ФГОС ОУО , ФГОС ОЗПР. | Август-сентябрь 2015г. | Администрация | Система мероприятий обеспечивающих внедрение ФГОС УО | План-график |
| 2. | Формирование рабочих групп по подготовке к введению ФГОС ОУО, ФГОС ОЗПР. | Август-сентябрь 2015г. | Руководитель ШМО. | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы. Положение о рабочей группе. |
| 3. | Формирование базы данных нормативно-правовых документов регионального и федерального уровня по введению ФГОС | 2015 – 2016 г. | Руководители рабочих групп. | База данных | Пакет нормативно-правовых документов |
| 4. | Внесение изменений в Устав ОО в соответствии с введением ФГОС | Август-октябрь 2015 | Директор | Выполнение плана действий по введению ФГОС ОУО, ФГОС ОЗПР | Новая редакция Устава ОО |
| 5. | Организация работы по разработке и утверждению: - АООП - Разработка проекта программы развития ОО в соответствии с ФГОС ОУО, ФГОС ОЗПР. | Сентябрь 2015 г. – май 2016г. Декабрь 2015 – январь 2016 г. | Рабочая группа | АООП Проект программы развития ОУ | Проект программы развития ОУ. |
| 6. | Приведение локальной нормативной базы в соответствии с ФГОС ОУО: - Положение о рабочей группе, - Приказы (об утверждении плана-графика, о разработке АООП; об утверждении плана методической работы, приказ о введении ФГОС ОУО, ФГОС ОЗПР ; об утверждении Положения о рабочей программе - Положение о рабочей программе учебного курса, ДНР, коррекционного курса, внеурочной деятельности - Положение о системе оценки - Положение об итоговой аттестации - Должностные инструкции. | Сентябрь 2015г. Август – сентябрь 2015 г. До сентября 2016 г. Февраль 2016 г. Март 2017 г. Июнь 2016 г. | Руководитель рабочей группы Директор Руководитель ШМО Заместитель по УВР, директор Специалист отдела кадров. | Выполнение плана действий по введению ФГОС ОУО | Локальные акты: Положение о рабочей группе, приказы, Положение о рабочей программе учебного курса. ДНР, коррекционного курса, внеурочной деятельности, о системе оценки, итоговой аттестации. Должностные инструкции с изменениями и дополнениями; |
| 7. | Приведение в соответствие штатного расписания | До сентября 2016г. | Директор | Измененный документ в соответствии с требованиями ФГОС ОУО | Штатное расписание с изменениями |
| 8. | Разработка и проведение мониторинга готовности общеобразовательной организации к введению ФГОСов. | май 2016 г. | Рабочая группа, директор | Готовность ОО к введению ФГОС ОУО | Информационно-аналитические материалы |
| Кадровые и методические условия введения и реализации ФГОС ОУО |  |  |  |  |  |
| 1. | Составление плана графика поэтапного прохождения курсовой подготовки педагогами по ФГОС ОУО, ФГОС ОЗПР | Февраль 2016 г. | Руководитель ШМО | 100 % прохождение курсовой подготовки педагогами по ФГОС | План-график |
| 2. | Участие в мероприятиях стажировочных площадок | Сентябрь 2015 – декабрь 2016 г. | Заместитель директора по УВР | Повысить профессиональную компетентность |  |
| 3. | Работа ШМО педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ОУО, ФГОС ОЗПР | 2015 – 2017 г. | Руководители ШМО | Ликвидация затруднений | Протоколы. |
| 4. | Педагогический совет по принятию АООП | Май 2016 г. | Директор | Принятие и утверждение АООП | Приказ «Об утверждении АООП» |
| Материально-технические условия введения и реализации ФГОС ОУО, ФГОС ОЗПР. |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ МТБ в соответствии с требованиями ФГОС ОУО, ФГОС ОЗПР. | Октябрь 2015г, апрель 2016 г. | Директор, заместитель директора по АХЧ, УВР | Получение объективной информации готовности ОУ к переходу на ФГОС | Информационно-аналитическая справка |
| 2. | Анализ и обновление библиотечного фонда | В течение года | Библиотекарь, директор, заместитель по УВР | Система мероприятий обеспечивающих внедрение ФГОС | 100 % обеспеченность в соответствии с АООП |
| 3. | Поэтапное обновление материально-технической базы в соответствии с Программой развития | Октябрь 2015 | Директор, заместители по АХЧ, УВР | Система мероприятий обеспечивающих внедрение ФГОС | План -график |
| Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОУО |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование родителей законных представителей), общественности о ходе подготовки и реализации ФГОС ОУО (информация на сайте, публичный отчет, презентации рабочей группы) | Ежегодно в конце учебного года | Члены рабочей группы | Готовность и результативность к переходу на ФГОС ОУО, ФГОС ОЗПР. | Создание банка полезных ссылок на сайте школы, публичный доклад |

И.о. директора                                                                                                                                                                С.Н. Нелюбина

01.09.2015 г.